## Subcontrato
Certificado : 3
|  |  |  | Desde el : 01/11/2017 al 15/11/2017 | [5 empty] | Fecha : 16/11/2017
| Subcontratista : HOTEL PILAR CORDOBA S.R.L. |  |  | Descripcion : SERVICIO DE VIANDAS AL PERSONAL | [5 empty] | Nota de pedido : 38655 / 0, 39036 / 0
Centro de costo : 183000
[6 empty] | CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA |  |  |  | IMPORTE DE LAS OBRAS $
N° | Descripcion | Unid | Cant | Precio unitario | Total $ | Segun certificado anterior | Correspondiente al presente certificado | Total hasta la fecha |  | Segun certificado anterior | Correspondiente al presente certificado | Total hasta la fecha
1 | COMPUESTO POR ENTRADA , PLATO PRINCIPAL , POSTRE Y BEBIDA DE PRIMERA LINEA NO ALCOHOLICA 500 C.C. . , ENTREGADO EN BANDEJAS DESCASTARBALES Y CUBIERTOS DESCARTABLES | Uni | 500 | 150 | 75000 | 591 |  | 591 |  | 88650 |  | 88650
[5 empty] | 75000 |  |  |  |  | 88650 | 0 | 88650
ADENDAS
3 | SERVICIO DE VIANDAS SERVICIO 1 SERVICIO DE VIANDA COMPUESTO POR ENTRADA , PLATO PRINCIPAL , POSTRE Y BEBIDA DE PRIMERA LINEA NO ALCOHOLICA 500 C.C. . , ENTREGADO EN BANDEJAS DESCASTARBALES Y CUBIERTOS DESCARTABLES | Uni | 400 | 150 | 60000 |  | 343 | 343 |  |  | 51450 | 51450
[5 empty] | 60000 |  |  |  |  | 0 | 51450 | 51450
[5 empty] | 135000 |  |  |  |  | 88650 | 51450 | 140100
[6 empty] | AVANCE ECONOMICO |  |  |  | 65.67% | 38.11% | 103.8%
[6 empty] | FALTANTE A CERTIFICAR |  |  |  | 46350 |  | -5100
[6 empty] | ANTICIPO FINANCIERO |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | DESCUENTO ANTICIPO |  | % CERTIF.: | 0% | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SALDO DE ANTICIPO A DESCONTAR |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | AVANCE FINANCIERO |  |  |  | 65.67% | 0% | 103.8%
[6 empty] | FALTANTE A FACTURAR |  |  |  | 46350 |  | -5100
[6 empty] | FONDO REPARO |  | % FONDO: | 0% | 0 | 0 | 0
[6 empty] | OTROS DESCUENTOS |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL DEDUCCIONES |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | PRESENTE CERTIFICADO : |  |  |  | 0
|  |  | DEV.ANTICIPO : |  |  |  | 0
|  |  | DEDUCCIONES : |  |  |  | 0
|  |  | CERTIFICADO NETO SIN IVA : |  |  |  | 0
|  |  | CERTIF.PART.ADIC.NETO SIN IVA : |  |  |  | 51450
|  |  | TOTAL A CERTIFICAR NETO SIN IVA : |  |  |  | 51450
|  |  | IVA % : |  |  | 21 | 10804.5
|  |  | TOTAL CERTIFICADO : |  |  |  | 62254.5
EL PRESENTE CERTIFICADO IMPORTA LA SUMA DE $ Sesenta y dos mil doscientos cincuenta y cuatro 50/100 Cts.
OBSERVACIONES :
SE ADJUNTA REMITOS PARA CONFORMAR EL PRESENTE CERTIFICADO
[6 empty] | CONTRATISTA |  | JEFE DE OBRA |  | CERTIFICACIONES |  | GERENCIA