## Hoja1
NºReclamo | Titulo del Reclamo | Fecha de Alta | Fecha de Necesidad |  | Prioridad |  | papelon en DEMO | dific | tiempo | fecha
los feos desencuadres. Las pestañas de las grillas auxiliares. El alto del encabezado de las grillas aux
[6 empty] | usar el arbol con localstorage… -Hecho! Pero sigue lento? Es por la conexión? -va lento tambien cuando uso la consola de chrome para revissar el localstorage -Tambien va lenta si en saco el modo tree y la pongo como una grilla normal | ***
relampagueo de las grillas auxiliares de la derecha al cambiarles el ancho al 100% -¿son las grillas, o el tab que las contiene (lo q cambia de ancho)?
el panel de grillas auxiliares cuando está vacio muestra el filtrador y algo raro
tambien me revienta el cambio de ancho o de posicion del logo y del superbuscador mientras se termina de cargar el resto de la pagina
24946 | _Cotizacion Dolar en Factura | 2016-10-04 | 2016-10-04 | FAC | 2 | Preguntar antes de hacer la factura por la cotizacion del dolar (como se hace en las Ordenes de pago. Por este tema me encontre en la situacion de querer hacer una factura con una fecha a futuro y el sistema no me toma la cotizacion del dolar (Hoy 28-10-2016 quiero hacer una factura con fecha 01-11-2016 y el sistema me arroja el error que falta la cotizacion del dolar. En la tabla de cotizaciones existe tanto la cotizacion del dia de hoy como la del dia 01-11-2016 -Por lo menos deberia ser editable, no? -y si la edito, le crea un registro en la tabla Cotizaciones? PREGUNTAR | ** | *
24848 | _Requerimientos pendientes de Asignacion | 2016-09-22 | 2016-09-22 |  |  | terminar de hacerlo | *** | ***
24938 | _Tabulacion en Observaciones | 2016-10-03 | 2016-10-03 | FAC | 2 | Si en las observaciones pongo un texto que tiene una tabulacion , no me permite grabar la factura y arroja errores Esto paso porque Copie texto desde la WEB de una tabla de la pagina de las consultas nuestra | *** | *
23846 | _Detalle Presupuestos | 2016-09-20 | 2016-09-20 | PRESUP |  | Por lo menos en la solicitud de cotizacion, (ver otros formularios) Cuendo hago doble click para editar un registro, en el campo en el cual hago click cuando me trae el formulario, pone codigo HTML que no deberia ir -En el de pedidos no pasa. Qué hay de diferente? Ademas, si le das aceptar a ese formulario de detalle, se queda tildado, creo q porque estas mandando justamente ese sospechoso valor html -Ya sé: pasa si estás en modo editable sobre la grilla (celledit) y aparece llamas al formdetalle -Bastará con llamar a sacarDeEditMode()? -Funciona si le sumas tambien el beforeEditCell() -Listo. Resta ver otros formularios | **** | ****
23847 | _Detalle P II | 2016-09-20 | 2016-09-20 | PRESUP |  | Despues de editar el formulario cuando vuvle a la grilla en la columna de Unidades me pone el ID de la unidad y no el nombre | **** | *
24939 | _Alicuota IVA | 2016-10-03 | 2016-10-03 | FAC-NC-ND | 2 | falta la columna de detalle de iva | *** | **
24932 | _Codigo Articulo en Grilla Factura | 2016-10-03 | 2016-10-03 | FAC | 2 | 04 Si pongo el codigo del articulo no me lo trae, si pongo la descripcion del articulo si me llena el codigo | *** | *
24933 | _Codigo Cliente en la factura | 2016-10-03 | 2016-10-03 | FAC | 2 | 05 No tengo donde poner el codigo del cliente como para poder buscarlo | *** | *
24929 | _Periodo de facturacion | 2016-10-03 | 2016-10-03 | FAC | 2 | cuando aceptas la factura, debe aparecer un dialogo con "desde/hasta" de un tal "periodo de servicio" | * | *
24930 | _Boton Nuevo | 2016-10-03 | 2016-10-03 | FAC | 2 | "aceptar y nueva fac" (agregado q pide fer) | * | *
24931 | _Grilla Factura | 2016-10-03 | 2016-10-03 | FAC | 2 | 03 Cuando agrego un item nuevo, no puedo recorrer todos los campos con TAB en algunos campos se queda parado y no pasa al siguiente | ** | **
24934 | _Observaciones en Facturas | 2016-10-03 | 2016-10-03 | FAC | 2 | 06 Tengo que hacer click 2 veces sobre el campo observaciones generales de la factura, al primero no queda seleccionado | * | **
24935 | _Mensajes de Error o Exito en Facturas | 2016-10-03 | 2016-10-03 | FAC | 2 | Si todo sale bien me muestra el cartel verde indicando el exito, pero si falla no lo abre, lo tegno que ir a buscar manualmente (Debera ser al reves o mostrar siempre los mensajes) | ** | *
24936 | _Inicializar Grilla de Facturas | 2016-10-03 | 2016-10-03 | FAC | 2 | Se podria inicializar los detalles con un registro en blanco? como se hace con las notas de pedido -Hecho, pero falta q se de cuenta q los renglones vacios no los debe rebotar como errores | * | *
24937 | _Notas de Credito | 2016-10-03 | 2016-10-03 | NC | 2 | *q no aparezca cerada la grilla aux de facturas a imputar *en la pantalla de detalle de conceptos no me deberias preguntar por cajas y bancos * por otro lado no me permite modificar las alicuotas de IVA | *** | **
23839 | _Requerimientos | 2016-09-20 | 2016-09-20 | RM |  | 01- NO tengo donde poner el Equipo destino en la cabecera del RM | ** | *
23840 | _Requerimientos iI | 2016-09-20 | 2016-09-20 | RM |  | 2- No tengo donde poner el Equipo destino del detalle | * | **
23841 | _Detalle Requerimientos | 2016-09-20 | 2016-09-20 | RM |  | - Si entro en el detalle le tengo que poner Solo materiao o observaciones sino no me deja aceptar y no me dice4 porque | *** | *
23842 | _Detalle Requerimientos II | 2016-09-20 | 2016-09-20 | RM |  | Si no le pongo fecha de entrega lo inicializa con fecha 01-01-0001 | *** | *
23848 | _Presupuetos Por Periodos | 2016-09-20 | 2016-09-20 | PRESUP |  | Por periodos de las solicitudes de cotizacion no funciona muestra siempre lo mismo y el paginado pone paginas en Blanco | *** | **
23849 | _trasabilidad de Presupuestos con RM | 2016-09-20 | 2016-09-20 | PRESUP |  | No esta relacionando el presupuesto contra el RM despues de arrastrar y tirar | *** | *
23850 | _Aprobación de Presupuestos | 2016-09-20 | 2016-09-20 | PRESUP |  | 12- Por la web me permite aprobar presupuestos por usuarios que no son del sector compras | ** | *
23851 | _Nuevo Presupuesto (El segundo) | 2016-09-20 | 2016-09-20 | PRESUP |  | 13- No me permite tirar un Presupuesto dentro de otro para poder luego hacer la compartativa | *** | **
23852 | _comparativas | 2016-09-20 | 2016-09-20 | COMP |  | - Dentro de las comparativas en la grella de la derecha no me debe preguntar por la edision de los presupuestos | ** | *
23853 | _Aprobacion comparativas | 2016-09-20 | 2016-09-20 | COMP |  | En las comparativas cuando las apruebo no me pide password | *** | *
23855 | _Detalle de Comparativas | 2016-09-20 | 2016-09-20 | COMP |  | Cuando de graba una comparativa en los detalle no esta poniendo Numero Presupuesto Fecha Presupuesto IdUnidad IdMoneda Origen descripcion Cotizacion MOneda y esta poniendo -1 en IdDetallePresupuesto | *** | *
23856 | _Grilla derecha de Notas de Pedido | 2016-09-20 | 2016-09-20 | PED |  | Cuando se hace una nota de pedido en la grilla de la derecha deberia ordenar los presupuesto de mayor a menor | * | *
23857 | _Nota de Pedido desde un presupuesto | 2016-09-20 | 2016-09-20 | PED |  | Cuando tiro un presupuesto dentro de la nota de pedido, como no esta atado al RM no me lo pone, y por eso no me deja grabar el item de pedido, deberia mostrar un mensaje de el porque no me deja | *** | *
23858 | _Orden de la Grilla derecha de los Pedidos | 2016-09-20 | 2016-09-20 | PED |  | Cuando se hace una nota de pedido en la grilla de la derecha deberia ordenar los RM de mayor a menor | ** | *
23844 | _Consultas --Almacenes -- Requerimientos Pendientes | 2016-09-20 | 2016-09-20
24849 | _Principal Requerimientos | 2016-09-22 | 2016-09-22 | RM |  | agregar contextual | *** | ** | 8
24850 | _Principal Notas de pedido | 2016-09-22 | 2016-09-22 | PED |  | agregar contextual | *** | ** | 8
24851 | _Principal Articulos | 2016-09-22 | 2016-09-22 | ART |  | agregar contextual | *** | ** | 8